## Sprint 3
Sprint Report
| Tên Dự án | Website tuyển dụng
| Khách hàng | CodeGym
| Bắt đầu | 26/8/2021
| Kết thúc | 2021-01-09
| Quy trình | Scrum
| Tóm tắt | - Điểm mạnh: phân chia công việc rõ ràng, hỗ trợ nhau tốt - Điểm yếu: UI/UX còn chưa tốt, DOD chưa rõ ràng, cộng tác nhóm chưa hiệu quả
Danh sách cải tiến
STT | Vấn đề |  | Hành động cụ thể và DOD | Thời hạn | Người thực hiện | Trạng thái
1
2
3

## Sprint 3 - Checklist
SPRINT 3 TRACKER |  | Liệt kê các user story sprint 1 vào danh sách. Đặt trạng thái phù hợp cho các user story
Subject | Assignment | Status | Time | Start date | Due on
Backend | Là khách hàng, tôi muốn người dùng có chức năng forward tin tuyển dụng cho bạn. | Done
Frontend | User chặn không cho nhà tuyển dụng xem thông tin cá nhân | Done
Backend | Là ADMIN tôi muốn cấu hình banner sẽ hiển thị ở trang chủ | Done
Frontend | User Theo dõi Job | Done
Backend | Doanh nghiệp Gửi đề xuất làm tin tuyển dụng cho admin | Done
Frontend | Doanh nghiệp tải CV ứng viên | Done
Frontend | M xem thông tin danh sách Apply vào Jobs | Done
Frontend | Doanh nghiệp xem thông tin chi tiết Apply vào Jobs | Done
Frontend | Là khách hàng, tôi muốn hệ thống hiển thị tin tuyển dụng hết hạn | Done
Frontend | Doanh nghiệp Thống kê được số lượng Apply vào 1 job | Done
Frontend | User quản lý CV | Done
Frontend | Thống kê lượng xem (View) 1 job | Done
Frontend | chức năng apply now. | Done
Frontend | xem được các tin tuyển dụng khác ở cùng ngành nghề | Done
Frontend | User xem danh sách các Job đã apply | Done

## Sprint 2
Sprint Report
| Tên Dự án | Website tuyển dụng
| Khách hàng | CodeGym
| Bắt đầu | 19/8/2021
| Kết thúc | 25/8/2021
| Quy trình | Scrum
| Tóm tắt | - Điểm mạnh: Thành thạo hơn trong việc dùng git, phân chia công việc rõ ràng, ít xảy ra conflict, mọi người giúp đỡ nhau nhiệt tình - Điểm yếu: Một số chức năng chưa được mịn và chưa đồng nhất
Danh sách cải tiến
STT | Vấn đề |  | Hành động cụ thể và DOD | Thời hạn | Người thực hiện | Trạng thái
1 | chức năng apply |  | gửi thông tin user cho company khi click apply, thông báo apply thành công | 27/08/2021 | Trang
2 | Update profiles user chuyển sang dùng ajax |  | code ajax sửa thông tin user | 26/08/2021 | Trang
3 | Sửa icon cho đồng nhất giữa các đối tượng cùng chức năng |  | Chỉnh sửa giao diện icon duyệt, khóa doanh nghiệp | 26/08/2021 | Sơn

## Sprint 2 - Checklist
SPRINT 2 TRACKER |  | Liệt kê các user story sprint 1 vào danh sách. Đặt trạng thái phù hợp cho các user story
Subject | Assignment | Status | Time | Start date | Due on
Backend | Là khách hàng, tôi muốn xem danh sách tin tuyển dụng | Done
Backend | Là khách hàng, tôi muốn phân trang danh sách tin tuyển dụng | Done
Backend | Là khách hàng, tôi muốn tìm kiếm tin tuyển dụng theo tiêu đề, công ty, vị trí địa lý. | Done
Backend | Là khách hàng, tôi muốn set 1 tin tuyển dụng là tin đề xuất. | Done
Backend | Là PO tôi muốn Active/Khóa 1 tin tuyển dụng. | Done
Frontend | Là khách hàng, tôi muốn có tính năng tải app từ store ở trang chủ, cấu hình link ở quản trị. | Done
Frontend | Là khách hàng, tôi muốn hiển thị các thông tin marketing ở footer | Done
Frontend | Là khách hàng, tôi muốn hệ thống gửi email active tài khoản cho người dùng khi họ đăng ký tài khoản ở trang chủ. | Done
Frontend | Là khách hàng, tôi muốn hệ thống không cho phép người dùng đăng nhập nếu chưa active tài khoản. | Done
Frontend | Là khách hàng, tôi muốn hệ thống cho phép người dùng đăng nhập nếu ĐÃ active tài khoản. | Done
Frontend | Là doanh nghiệp, tôi muốn khóa/mở khóa tin tuyển dụng | Done
Frontend | Hiển thị ảnh khi upload | Done
Frontend | Đổ dữ liệu số lượng công việc trong tìm kiếm nhanh theo ngành, thành phố | Done
Frontend | edit, delete button trong list job của company | Done
Frontend | Chỉnh lại khoảng trống trong giao diện frontend | Done
Frontend | Hiển thị skill cho job | Done
Backend | Là admin tôi muốn sửa một doanh nghiệp | Done
Backend | Là admin tôi muốn set một công ty là "nhà tuyển dụng đề xuất" | Done
Backend | Là admin tôi muốn duyệt một doanh nghiệp sau khi họ đăng ký | Done
Backend | Là admin tôi muốn khóa/ mở khóa một doanh nghiệp | Done
Frontend | Chức năng Apply Now ở trang chi tiết tin tuyển dung | Done
Frontend |  | Done
Frontend | Chức năng hiển thị thông tin người dùng | Done
Frontend | Chức năng sửa thông tin người dùng | Done
Frontend | Chức năng thêm sửa xóa kinh nghiệm của người dùng | Done
Frontend | Chức năng hiển thị danh sách công việc đề xuất | Done

## Sprint 1
Sprint Report
| Tên Dự án | Website tuyển dụng
| Khách hàng | CodeGym
| Bắt đầu | 2021-08-11
| Kết thúc | 2021-08-18
| Quy trình | Scrum
| Tóm tắt | - Điểm mạnh: mọi người support nhau làm việc - Điểm yếu: làm việc nhóm chưa tốt, chưa quen làm việc với git, mọi người làm chậm tiến độ, hay làm chức năng thừa
Danh sách cải tiến
STT | Vấn đề |  | Hành động cụ thể và DOD | Thời hạn | Người thực hiện | Trạng thái
1 | Dữ liệu trong database chưa thật |  | update lại dữ liệu trong database theo thông tin các công ty thật | 2021-08-19 | Sơn
2 | Đổ dữ liệu số lượng công việc trong tìm kiếm nhanh theo ngành, thành phố |  | hiển thị số lượng jobs trong database ra chức năng tìm kiếm nhanh | 2021-08-19 | Thế
3 | edit, delete button trong list job của company |  | Chỉnh sửa giao diện nút edit, button thành text dưới tag job | 2021-08-19 | Sơn
4 | Confirn trước khi xóa |  | Tạo 1 popup confirn trên trang và không chuyển trang khi xác nhận xóa | 2021-08-19 | Sơn
5 | Khoảng trống trong giao diện fronend còn nhiều |  | Chỉnh sửa giao diện frontend, hiển thị thêm dữ liệu để lấp khoảng trống | 2021-08-19 | Sơn
6 | Hiển thị skill cho job |  | Thêm được nhiều skill vào một job và hiển thị 2 skill ra giao diện danh sách từng job | 2021-08-20 | Thế
7 | Hoàn thành sửa dữ liệu công ty |  | Code logic sửa dữ liệu công ty, sửa thành công dữ liệu công ty | 2021-08-19 | Sơn
8 | Chưa Hoàn thành xong 1 số danh mục như:Là khách hàng, tôi muốn có chức năng tìm kiếm nhanh ở trang danh sách tin tuyển dụng - phía đầu trang: tìm theo tên, ngành, địa điểm, lương nhỏ nhất |  | code thêm chức năng tìm kiếm lương và địa điểm | 2021-08-19 | Trang
9 | Hiển thị ảnh khi upload |  | code thêm chức năng hiển thị ảnh khi upload | 2021-08-19 | Thế
10 | Chưa hoàn thành xong phần Applynow |  | thêm form apply và chức năng apply cho user | 2021-08-19 | Trang

## Sprint 1 - Checklist
SPRINT 1 TRACKER |  | Liệt kê các user story sprint 1 vào danh sách. Đặt trạng thái phù hợp cho các user story
Subject | Assignment | Status | Time | Start date | Due on
Backend
Frontend | Là doanh nghiệp, tôi muốn đăng ký thông tin với hệ thống để bắt đầu đăng tin tuyển dụng. | Done
Backend | Là khách hàng, tôi muốn sau khi doanh nghiệp đăng ký thì hệ thống gửi email thông báo | In progress
Frontend | Là doanh nghiệp, tôi muốn đăng nhập vào hệ thống | Done
| Là doanh nghiệp, tôi muốn thêm tin tuyển dụng | Done
Backend | Là Admin, tôi muốn sửa 1 doanh nghiệp | In progress
| Là doanh nghiệp, tôi muốn sửa tin tuyển dụng | In progress
Backend | Là PO tôi muốn Active/Khóa 1 tin tuyển dụng. | Not started
Frontend | Là khách hàng, tôi muốn có chức năng phân trang ở trang danh sách tuyển dụng | Done
Frontend | Là doanh nghiệp, tôi muốn khóa/mở khóa tin tuyển dụng | Not started
Frontend | Là khách hàng, tôi muốn người dùng khi xem danh sách tin tuyển dụng ở trang chủ có chức năng apply now. | Not started
Backend | Là Admin, tôi muốn hệ thống cho phép người dùng đăng nhập nếu ĐÃ active tài khoản. | Not started
Backend | Là Admin tôi muốn duyệt 1 doanh nghiệp, sau khi họ đăng ký | Not started
Backend | Là Admin, tôi muốn Khóa/Mở khóa 1 doanh nghiệp | Not started
Frontend | Là khách hàng, tôi muốn có tính năng tải app từ store ở trang chủ, cấu hình link ở quản trị. | Not started
Frontend | Là khách hàng, tôi muốn hiển thị các thông tin marketing ở footer | Not started
Frontend | Là doanh nghiệp, tôi muốn thêm tin tuyển dụng | Done
Frontend | Là Admin, tôi muốn xem danh sách tin tuyển dụng | Done
Backend | Là QTV tôi muốn có chức năng đăng nhập hệ thống | Done
Frontend | Là khách hàng, tôi muốn có chức năng tìm kiếm nhanh ở trang danh sách tin tuyển dụng - phía đầu trang: tìm theo tên, ngành, địa điểm, lương nhỏ nhất | Not started
Frontend | Là người dùng tôi muốn tìm kiếm job theo ngành nghề, địa chỉ. | Done
Frontend | Là khách hàng, tôi muốn người dùng tìm kiếm nhanh được job theo chuyên ngành. | Done
Backend | Là khách hàng, tôi muốn sau khi doanh nghiệp đăng ký thì hệ thống gửi email thông báo | Done
Frontend | Là khách hàng, tôi muốn người dùng tìm kiếm nhanh được job theo thành phố | Done
Frontend | Là người dùng tôi muốn tìm kiếm job theo tên, từ khóa, công ty | Done
Frontend | Là người dùng tôi muốn có chức năng đăng ký thành viên. | Done
Frontend | Là doanh nghiệp, tôi muốn đăng nhập vào hệ thống | Done
Backend | Là Admin tôi muốn sau khi doanh nghiệp đăng ký thì hệ thống gửi email thông báo | Done
Frontend | Là doanh nghiệp, tôi muốn xem danh sách tin tuyển dụng | Done
Frontend | Là khách hàng, tôi muốn người dùng xem được danh sách tin tuyển dụng ở trang chủ. | Done
Frontend | Là khách hàng, tôi muốn người dùng xem được top các công ty đang có nhu cầu tuyển dụng cao nhất. | Done